## Sprint BackLog
Zadatak |  | Napor (h) | Član tima | Dan 1 | Dan 2 | Dan 3 | Dan 4 | Dan 5 | Dan 6 | Dan 7 | Dan 8 | Dan 9
Definiranje arhitekture aplikacije |  | 4 | Antonio | Dan 1: 3; Dan 2: 2; Dan 3: 1; Dan 4: 0
Izrada ERA modela |  | 2 | Andrea | Dan 2: 0
Izrada Use Case-a |  | 2 | Marijan | Dan 4: 0
Kreiranje baze na serveru |  | 1 | Andrea | Dan 1: 0
Izrada Web servisa |  | 5 | Domagoj | Dan 1: 3; Dan 2: 1; Dan 3: 0
Kreiranje i dizajniranje aktivnosti prijave |  | 4 | Antonio | Dan 3: 2; Dan 4: 0
Kreiranje i dizajniranje aktivnosti registracije |  | 4 | Antonio | Dan 3: 2; Dan 4: 0
Implementacija metoda za prijavu |  | 5 | Marijan | Dan 7: 3; Dan 8: 2; Dan 9: 0
Implementacija metoda za registraciju |  | 5 | Andrea | Dan 5: 4; Dan 6: 2; Dan 7: 0
Implementacija Bar-code čitača |  | 4 | Andrea | Dan 6: 3; Dan 7: 3; Dan 8: 0
Testiranje fukcionalnosti |  | 3 | Antonio,Andrea,Domagoj,Marijan | Dan 7: 2; Dan 8: 1; Dan 9: 0
Izrada dijagrama klasa |  | 2 | Marijan | Dan 8: 0
Izrada dijagrama slijeda |  | 2 | Andrea | Dan 7: 1; Dan 8: 0
Kreiranje izbornika za odabir funkcionalnosti |  | 6 | Domagoj | Dan 5: 5; Dan 6: 3; Dan 7: 2; Dan 8: 0
| Ukupno | 49
| Broj sati po danu |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3
| Preostali broj sati | 49 |  | 45 | 40 | 34 | 27 | 25 | 20 | 13 | 3 | 0
|  | Broj sati |  | Dan 1: Početak 1.sprinta; Dan 3: 19.10.2017.
| Antonio | 15 |  | Dan 1: Završetak; Dan 3: 02.11.2017.
| Andrea | 17 |  | Dan 1: Broj radnih dana; Dan 3: 9
| Domagoj | 14
| Marijan | 12
| Ukupno | 58
|  |  | Idealno | Dan 1: Preostali napor
|  |  | 49 | Dan 1: 45
40
34
27
25
20
13
3
|  |  | 0 | Dan 1: 0