## SprintBackLog 1
[5 empty] | 19.10. | 22.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10.
| Zadatak |  | Napor (h) | Član tima | Dan 1 | Dan 2 | Dan 3 | Dan 4 | Dan 5 | Dan 6 | Dan 7 | Dan 8 | Dan 9
| Definiranje arhitekture aplikacije |  | 4 | Antonio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0
| Izrada ERA modela |  | 2 | Andrea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Registracija | Izrada Use Case-a |  | 2 | Marijan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Kreiranje baze na serveru |  | 1 | Andrea | Dan 1: 1; Dan 2: 0
| Izrada Web servisa |  | 5 | Domagoj | Dan 1: 3; Dan 2: 1; Dan 3: 0
| Kreiranje i dizajniranje aktivnosti registracije |  | 4 | Antonio | Dan 1: 4; Dan 2: 4; Dan 3: 4; Dan 4: 2; Dan 5: 0
| Implementacija metoda za registraciju |  | 5 | Andrea | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0
| Izrada dijagrama klasa |  | 2 | Marijan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Izrada dijagrama slijeda |  | 2 | Andrea | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Kreiranje izbornika za odabir funkcionalnosti |  | 6 | Domagoj | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0
Prijava | Kreiranje i dizajniranje aktivnosti prijave |  | 4 | Antonio | Dan 1: 4; Dan 2: 4; Dan 3: 2; Dan 4: 0
| Implementacija metoda za prijavu |  | 5 | Marijan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0
Bar-code čitač | Implementacija Bar-code čitača |  | 4 | Andrea | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0
|  | Ukupno | 46
|  | Broj sati po danu |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8
|  | Preostali broj sati | 46 |  | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 23 | 13 | 8 | 0
|  |  | Broj sati |  | Dan 1: Početak 1.sprinta; Dan 3: 19.10.2017.
|  | Antonio | 12 |  | Dan 1: Završetak; Dan 3: 31.10.2017.
|  | Andrea | 14 |  | Dan 1: Broj radnih dana; Dan 3: 9
|  | Domagoj | 11
|  | Marijan | 9
|  | Ukupno | 46
|  |  |  | Idealno | Dan 1: Preostali napor
|  |  |  | 46 | Dan 1: 43
40
37
33
30
23
13
8
|  |  |  | 0 | Dan 1: 0

## SpirntBacklog 2
[5 empty] | 26.11.2017. | 28.11.2017. | 29.11.2017. | 01.12.2017. | 03.12.2017. | 05.12.2017. | 06.12.2017. | 07.12.2017. | 08.12.2017. | 09.12.2017.
| Zadatak |  | Napor (h) | Član tima | Dan 1 | Dan 2 | Dan 3 | Dan 4 | Dan 5 | Dan 6 | Dan 7 | Dan 8 | Dan 9 | Dan 10
| Implementirati dva načina prikaza lijekova |  | 9 | Andrea | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0
| Implementirati modularnost |  | 5 | Andrea | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
Popis lijekova | Izrada dijagrama klasa |  | 2 | Andrea | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Prikaz pregleda | Izraditi listu pregleda korisnika |  | 4 | Domagoj | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0
Unos novog pregleda |  | Implementirati metode za dodavanje novog pregleda | 4 | Domagoj | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
|  | Izraditi aktivnost za unos podataka o novom pregledu | 2 | Domagoj | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Izraditi dijagram klasa |  | 2 | Domagoj | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Unos terapije | Izraditi aktivnost za unos nove terapije |  | 4 | Marijan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0
| Implementirati metode za unos nove terapije |  | 6 | Marijan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0
| Izraditi dijagram klasa |  | 2 | Marijan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Izraditi aktivnost za pokretanje/zaustavljanje terapije | 3 | Marijan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
Pokretanje/Zaustavljanje terapije |  | Implementirati metode za pokretanje/zaustavljanje terapije | 4 | Marijan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
Izmjena korisničkih podataka | Izrada aktivnosti za izmjenu podataka |  | 5 | Antonio | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
| Implementirati metode za izmjenu podataka |  | 8 | Antonio | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0
| Izrada dijagrama slijeda |  | 2 | Antonio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Ukupno | 62
|  | Broj sati po danu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 | 3 | 16 | 3
|  | Preostali broj sati | 62 |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 | 42 | 22 | 19 | 3 | 0
|  |  | Broj sati |  | Dan 2: Početak 1.sprinta; Dan 4: 15.11.2017.
|  | Antonio | 15 |  | Dan 2: Završetak; Dan 4: 09.12.2017.
|  | Andrea | 16 |  | Dan 2: Broj radnih dana; Dan 4: 10
|  | Domagoj | 12
|  | Marijan | 19
|  | Ukupno | 62
|  | Idealno | Preostali napor
|  | 62 | 62
62
62
62
58
42
22
19
3
|  | 0 | 0