## Sprint BackLog
[5 empty] | 19.10. | 22.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10.
| Zadatak |  | Napor (h) | Član tima | Dan 1 | Dan 2 | Dan 3 | Dan 4 | Dan 5 | Dan 6 | Dan 7 | Dan 8 | Dan 9
| Definiranje arhitekture aplikacije |  | 4 | Antonio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0
| Izrada ERA modela |  | 2 | Andrea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Registracija | Izrada Use Case-a |  | 2 | Marijan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Kreiranje baze na serveru |  | 1 | Andrea | Dan 1: 1; Dan 2: 0
| Izrada Web servisa |  | 5 | Domagoj | Dan 1: 3; Dan 2: 1; Dan 3: 0
| Kreiranje i dizajniranje aktivnosti registracije |  | 4 | Antonio | Dan 1: 4; Dan 2: 4; Dan 3: 4; Dan 4: 2; Dan 5: 0
| Implementacija metoda za registraciju |  | 5 | Andrea | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0
| Izrada dijagrama klasa |  | 2 | Marijan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Izrada dijagrama slijeda |  | 2 | Andrea | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Kreiranje izbornika za odabir funkcionalnosti |  | 6 | Domagoj | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0
Prijava | Kreiranje i dizajniranje aktivnosti prijave |  | 4 | Antonio | Dan 1: 4; Dan 2: 4; Dan 3: 2; Dan 4: 0
| Implementacija metoda za prijavu |  | 5 | Marijan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0
Bar-code čitač | Implementacija Bar-code čitača |  | 4 | Andrea | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0
|  | Ukupno | 46
|  | Broj sati po danu |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8
|  | Preostali broj sati | 46 |  | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 23 | 13 | 8 | 0
|  |  | Broj sati |  | Dan 1: Početak 1.sprinta; Dan 3: 19.10.2017.
|  | Antonio | 12 |  | Dan 1: Završetak; Dan 3: 31.10.2017.
|  | Andrea | 14 |  | Dan 1: Broj radnih dana; Dan 3: 9
|  | Domagoj | 11
|  | Marijan | 9
|  | Ukupno | 46
|  |  |  | Idealno | Dan 1: Preostali napor
|  |  |  | 46 | Dan 1: 43
40
37
33
30
23
13
8
|  |  |  | 0 | Dan 1: 0